## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Alessio Lopardo |  |  | Projet: | P_App - 335 - Passion Lecture
| Temps total: | 0 jours 7 heurs 15 minutes |  |  | Date: | 18.03.2024 au 27.05.2024
|  | 240 | 195 | 435
Temps
Semaine | Jour | heure | min. | Activité | Description | Remarque / problème
12 | 2024-03-18 |  | 45 | Meeting | Présentation du projet, inscription sur le marcket place et mise en place des fichiers de projet, repo git
12 | 2024-03-18 |  | 30 | Documentation | Lecture du cahier des charge et du document sur le stockage de données en binaire MySQL BLOB |  | Analyse | 1 | 0
12 | 2024-03-18 | 1 | 30 | Design | Maquette de l'application mobile sur figma |  | Développement | 2 | 5
13 | 2024-03-25 | 1 | 0 | Design | Finalisation des maquettes, design du menu hamburger, de la bibliothèque et ajout des commentaires de la maquette. |  | Test | 3 | 10
13 | 2024-03-25 |  | 45 | Développement | Mise en place du projet MAUI et de l'émulateur android |  | Documentation | 4 | 15
13 | 2024-03-25 |  | 30 | Développement | Code de la page tableau de bord |  | Meeting | 5 | 20
16 | 2024-04-15 |  | 10 | Design | Rajout des icons sur la maquette pour la bar menu |  | Présentation | 6 | 25
16 | 2024-04-15 | 1 |  | Développement | Recherche fonctionnalité de redirection sur une autre page lors de la sélection d'un bouton / image. |  | Design | 7 | 30
16 | 2024-04-15 | 1 | 5 | Développement | Recherche fonctionnalité de model / template pour l'affichage des livres. |  | Autre | 8 | 35
40
45
50
55
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:]))

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
0 | 0 | Analyse | 0
120 | 80 | Développement | 0.13889
0 | 0 | Test | 0
0 | 30 | Documentation | 0.020833
0 | 45 | Meeting | 0.03125
0 | 0 | Présentation | 0
| 40 | Design | 0.027778
| 0 | Autre | 0
|  | Total | 0.21875